## PSP2.1
填表说明：同学只需填写表格中“无填充颜色”部分，其余部分自动计算生成！请大家把此表格连同代码一同上交到Pair Coding Github库
Pair Coding Project提交网址：https://classroom.github.com/g/Is5s51gw（按结对编程小组提交）
软件工程20级 | 学号 |  | 姓名
Pair Coding 项目时间花费记录
PSP阶段 | 时间花费评估/小时 | 时间花费评估占比 | 实际时间花费/小时 | 实际时间花费占比
1 计划 | 1.5 | 4.6154 | 2 | 5
1.1 明确需求和其他相关因素，估计每个阶段的时间成本 | 1.5 | 4.6154 | 2 | 5
2 开发 | 25 | 76.9231 | 31 | 77.5
2.1 需求分析 | 2 | 6.1538 | 2.5 | 6.25
2.2 生成设计文档 | 1 | 3.0769 | 1 | 2.5
2.3 设计复审（和同伴审核设计文档） | 2 | 6.1538 | 1.5 | 3.75
2.4 代码规范（为目前的开发之制定合适的规范） | 2.5 | 7.6923 | 1 | 2.5
2.5 具体设计 | 1.5 | 4.6154 | 2 | 5
2.6 具体编码 | 6 | 18.4615 | 10 | 25
2.7 代码复审 | 5 | 15.3846 | 5 | 12.5
2.8 测试 | 5 | 15.3846 | 8 | 20
3 报告 | 6 | 18.4615 | 7 | 17.5
3.1 测试报告 | 3.5 | 10.7692 | 4 | 10
3.2 计算工作量 | 1 | 3.0769 | 1 | 2.5
3.3 事后总结，并提出过程改进计划 | 1.5 | 4.6154 | 2 | 5
总时间 | 32.5 | 100 | 40 | 100